### Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

#### Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: Trung bình cộng 3 Sprint gần nhất (15+16+17)/3=16SP. Cách dùng: Dùng làm ngưỡng tham chiếu để dự báo khối lượng Story Point tối đa nhóm có thể hoàn thành trong điều kiện làm việc bình thường. |

#### Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  | 38 |  | 190 giờ |

Nhận xét:

Capacity thực tế của Sprint này đạt 190 giờ, giảm 10 giờ (5%) so với mức 200 giờ tiêu chuẩn do Dev C vắng 2 ngày; do đó nhóm cần kết hợp cả Velocity tham khảo (16 SP) lẫn Capacity thực tế (190 giờ) để giảm nhẹ khối lượng cam kết xuống khoảng 11–15 SP, tránh nhận quá nhiều việc sát ngưỡng 16 SP.

### Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm kiếm trạm sạc khả dụng, tra cứu khung giờ trống và đặt chỗ thành công trước khi đến trạm.

### Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

#### Bảng chọn PBI cho Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; khép kín luồng giá trị chính của Sprint Goal (đặt chỗ giữ chỗ tránh tình trạng hết vị trí khi đến). |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa đạt chuẩn Definition of Ready (Acceptance Criteria còn điều khoản chưa chốt về việc hủy sát giờ) và tổng SP nếu nhận cả CS04 sẽ lên 16 SP, rủi ro cao khi Capacity bị giảm. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo an toàn phù hợp với Capacity 190 giờ và mục tiêu Sprint. |

#### Task Breakdown cho CS03 (CS03: Đặt trước vị trí sạc – 5 SP)

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng API kiểm tra trùng lịch và tạo giao dịch đặt lịch sạc | API endpoint kèm unit test xử lý kiểm tra thời gian thực và cấp mã xác nhận | 14 |
| 2 | Thiết kế và tích hợp giao diện màn hình chọn xe, chọn vị trí sạc và hiển thị mã xác nhận | Giao diện tương tác hoàn chỉnh kết nối dữ liệu API thành công | 10 |

### Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

- So sánh đường thực tế với đường lý tưởng và rủi ro:
Đường thực tế nằm ngang liên tục ở mức 8 SP từ Ngày 3 đến tận Ngày 7, lệch rất xa so với đường lý tưởng (đáng lẽ phải giảm đều xuống còn 3,3 SP vào Ngày 7). Dấu hiệu bất thường này phản ánh hiện tượng dồn việc (bottleneck) hoặc các Story đang làm dở dang nhưng chưa đạt chuẩn Done để trừ điểm. Rủi ro rất lớn là nhóm sẽ bị "cháy Sprint", không kịp hoàn thành 2 Story còn lại (8 SP) trong 3 ngày cuối và có nguy cơ thất bại Sprint Goal.

- Hành động đề xuất tại Daily Scrum Ngày 7:
Toàn đội nên ngừng mở thêm đầu việc mới và tập trung tối đa nguồn lực (swarm/pair programming) vào một PBI duy nhất sắp xong nhất (ưu tiên giải quyết dứt điểm các vướng mắc về kiểm thử hoặc code review của CS02 hoặc CS03). Việc này giúp đưa ít nhất 1 PBI về trạng thái Done ngay trong Ngày 8 để kéo lượng SP còn lại từ 8 SP xuống 5 SP hoặc 3 SP, đảm bảo bảo toàn giá trị cốt lõi của Sprint Goal.